| PROYECTO | Tienda virtual sobre moda personalizada | CÓDIGO DE PROYECTO | 2025-001 | FECHA DE ELABORACIÓN | 25/09/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DESVIACIONES EN LOS ENTREGABLES

| ENTREGABLE PLANIFICADO | ENTREGABLE ACEPTADO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |

DESVIACIONES EN CRONOGRAMA

| ACTIVIDAD | DURACIÓN ESTIMADA | DURACIÓN REAL | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis de requisitos y diseño | 3 días | 2,17 días | El diseño de los modelos para la base de datos fue más rápido de lo esperado debido al diagrama de clases de guía de la enseñanza virtual. |
| Desarrollo de cesta de compra | 14 días | 14,67 días | El desarrollo del carrito en la interfaz web dio problemas debido a la falta de experiencia del equipo con la modificación de elementos en la página con Javascript |
| Desarrollo del catálogo | 14 días | 12 días | Se realzó el desarrollo de las vistas del listado de producto y de detalle del producto con facilidad. |
| Desarrollo proceso compra | 14 días | 15 días | Hubo retrasos en la implementación de las pasarelas de pago. |
| Desarrollo inventario | 14 días | 12,33 días | Se realizó con mayor rapidez de la prevista el desarrollo de las vistas de edición de producto y la lógica de edición en Backend. |
| Despliegue | 2 días | 1,33 días | El despliegue en Render fue más sencillo de lo previsto, puesto que ya se trabajó con esto en otra asignatura. |
| Informes de seguimiento y desarrollo | 21 días | 21,67 días | Se dedicaron horas adicionales a esta tarea por la dificultad de trabajo con el programa de Microsoft Project. |

DESVIACIONES EN COSTES

| PAQUETE DE TRABAJO / ACTIVIDAD / RECURSO | COSTE ESTIMADO | COSTE REAL | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis de requisitos y diseño | 446,85 € | 322,73 € | El diseño de los modelos para la base de datos fue más rápido de lo esperado debido al diagrama de clases de guía de la enseñanza virtual. |
| Desarrollo de cesta de compra | 840 € | 880 € | El desarrollo del carrito en la interfaz web dio problemas debido a la falta de experiencia del equipo con la modificación de elementos en la página con Javascript |
| Desarrollo del catálogo | 840 € | 720 € | Se realzó el desarrollo de las vistas del listado de producto y de detalle del producto con facilidad. |
| Desarrollo proceso compra | 840 € | 900 € | Hubo retrasos en la implementación de las pasarelas de pago. |
| Desarrollo inventarios | 840 € | 740 € | Se realizó con mayor rapidez de la prevista el desarrollo de las vistas de edición de producto y la lógica de edición en Backend. |
| Pruebas | 1500 € | 760 € | El despliegue en Render fue más sencillo de lo previsto, puesto que ya se trabajó con esto en otra asignatura. |
| Despliegue | 120 € | 80 € | Se dedicaron horas adicionales a esta tarea por la dificultad de trabajo con el programa de Microsoft Project. |

INFORMES DE CIERRE GENERADOS

CPI = 1.1 SPI = 1 Al ser esto así, se podría decir que el cronogroma ha terminado según lo acordado y el presupuesto ha sido menor que el que se contemplaba inicialmente.