| PROYECTO | Tienda virtual sobre moda personalizada | CÓDIGO DE PROYECTO | 2025-001 | FECHA DE ELABORACIÓN | 30/09/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Inicio | Código de Cuenta | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | SUPUESTOS | RESTRICCIONES |
| --- | --- | --- |
| Elaboración y aprobación por parte del patrocinador del Acta de Constitución, Registro de interesados y Registro de supuestos | Disponibilidad del equipo de trabajo y aprobación del patrocinador. | Plazo de entrega el 31 de octubre de 2025 y presupuesto limitado. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO | HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrega Plan de Dirección Proyecto | 31/10/2025 |  |  |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| 1 | Acta de constitución | Equipo de dirección del proyecto | 15 | 27.5€ | 412.5€ |  |  |  | 412.5€ |
| 2 | Registro de interesados | Equipo de dirección del proyecto | 9 | 27.5€ | 247.5€ |  |  |  | 247.5€ |
| 3 | Registro de Supuestos | Equipo de dirección del proyecto | 9 | 27.5€ | 247.5€ |  |  |  | 247.5€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Plan de dirección de proyecto | Código de Cuenta | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | SUPUESTOS | RESTRICCIONES |
| --- | --- | --- |
| Elaboración del Plan de Dirección de Proyecto | Disponibilidad del equipo de trabajo, aprobación del patrocinador y metas y ruta del proyecto claramente definidas. | Plazo de entrega el 31 de octubre de 2025 y presupuesto limitado. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO | HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrega de Plan de Dirección de Proyecto | 31/10/2025 |  |  |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| 4 | Plan de Dirección de Proyecto | Equipo de dirección del proyecto | 3 | 27.5€ | 82.5€ |  |  |  | 82.5€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Plan de gestión de comunicaciones | Código de Cuenta | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | SUPUESTOS | RESTRICCIONES |
| --- | --- | --- |
| Elabaoración del Plan de Gestión de Comunicaciones | Colaboración del equipo de trabajo y aprobación del patrocinador. | Plazo de entrega el 31 de octubre de 2025 y presupuesto limitado. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO | HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrega de Plan de Dirección de Proyecto | 31/10/2025 |  |  |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| 5 | Plan de Gestión de Comunicaciones | Equipo de dirección del proyecto | 3 | 27.5€ | 82.5€ |  |  |  | 82.5€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Requisitos | Código de Cuenta | 2.3 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | SUPUESTOS | RESTRICCIONES |
| --- | --- | --- |
| Llevar a cabo el plan de la gestión de los requisitos, recopilar requisitos y llevara cabo la matriz de trazabilidad de estos. | Disponibilidad del analista funcional, aprobación del patrocinador y estabilidad de los requisitos. | Plazo de entrega el 31 de octubre de 2025 y presupuesto limitado. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO | HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrega de Plan de Dirección de Proyecto | 31/10/2025 |  |  |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| 6 | Plan de Gestión de requisitos | Analista funcional | 3 | 25.47€ | 76.41€ |  |  |  | 76.41€ |
| 7 | Registro de requisitos | Analista funcional | 6 | 25.47€ | 152.82€ |  |  |  | 152.82€ |
| 8 | Matriz de trazabilidad de requisitos | Analista funcional | 6 | 25.47€ | 152.82€ |  |  |  | 152.82€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Plan de gestión y enunciado del alcance | Código de Cuenta | 2.3 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | SUPUESTOS | RESTRICCIONES |
| --- | --- | --- |
| Llevar a cabo el plan de gestión del alcance y el enunciado del alcance | Disponibilidad del equipo de trabajo, aprobación del patrocinador y alcance claro y determinado. | Plazo de entrega el 31 de octubre de 2025, presupuesto limitado y alcance sin cambios frecuentes. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO | HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrega de Plan de Dirección de Proyecto | 31/10/2025 |  |  |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| 9 | Plan de Gestión del alcance | Equipo de dirección del proyecto | 6 | 27.5€ | 165€ |  |  |  | 165€ |
| 10 | Enunciado del alcance | Equipo de dirección del proyecto | 3 | 27.5€ | 82.5€ |  |  |  | 82.5€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | EDT | Código de Cuenta | 2.3 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | SUPUESTOS | RESTRICCIONES |
| --- | --- | --- |
| Llevar a cabo la realización de la EDT y el dicconario de la EDT | Disponibilidad del equipo de trabajo, aprobación del patrocinador. | Plazo de entrega el 31 de octubre de 2025, presupuesto limitado y dependencia de documentos anteriores. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO | HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrega de Plan de Dirección de Proyecto | 31/10/2025 |  |  |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| 11 | EDT | Equipo de dirección del proyecto | 9 | 27.5€ | 247.5€ |  |  |  | 247.5€ |
| 12 | Diccionario de la EDT | Equipo de dirección del proyecto | 3 | 27.5€ | 82.5€ |  |  |  | 82.5€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Gestión de actividades y cronograma | Código de Cuenta | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | SUPUESTOS | RESTRICCIONES |
| --- | --- | --- |
| Elaboración del Plan de Gestión del Cronograma, Lista de Actividades, Atributos de Actividades y Cronograma en forma de diagrama de Gant utilizando MS Project. | Disponibilidad del equipo de trabajo, aprobación del patrocinador y acceso a MS Project. | Plazo de entrega el 31 de octubre de 2025, presupuesto limitado y tener el MS Project. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO | HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrega Plan de Dirección Proyecto | 31/10/2025 |  |  |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad |  | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  |  |  | Coste Total |
|  |  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades |  | Coste Unitario |  | Total |  |
| 13 | Plan de Gestión del cronograma |  | Equipo de dirección del proyecto | 3 | 27.5€ | 82.5€ |  |  |  |  |  | 82.5€ |
| 14 | Lista de actividades |  | Equipo de dirección del proyecto | 6 | 27.5€ | 165€ |  |  |  |  |  | 165€ |
| 15 | Atributos de Actividad |  | Equipo de dirección del proyecto | 3 | 27.5€ | 82.5€ |  |  |  |  |  | 82.5€ |
| 16 | Lista de Hitos |  | Equipo de dirección del proyecto | 3 | 27.5€ | 82.5€ |  |  |  |  |  | 82.5€ |
| 17 | Cronograma |  | Equipo de dirección del proyecto | 6 | 27.5€ | 165€ |  |  |  |  |  | 165€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Gestión de la calidad y riesgos | Código de Cuenta | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | SUPUESTOS | RESTRICCIONES |
| --- | --- | --- |
| Llevar a cabo el plan de gestión de la calidad, el plan de gestión de riesgos, el registro de riesgos, el plan de gestión de recursos y la matriz de asignación de responsabilidades | Disponibilidad del equipo de trabajo para la gestión de riesgos, identificación de riesgos y aprobación del patrocinador. | Plazo de entrega el 31 de octubre de 2025, presupuesto limitado y posibles riesgos imprevistos |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO | HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrega de Plan de Dirección de Proyecto | 31/10/2025 |  |  |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| 18 | Plan de Gestión de la calidad | Equipo de dirección de proyecto | 9 | 27.50 € | 247.50 € |  |  |  | 247.50 € |
| 19 | Plan de Gestión de riesgos | Equipo de dirección de proyecto | 6 | 27.50 € | 165 € |  |  |  | 165 € |
| 20 | Registro de Riesgos | Equipo de dirección de proyecto | 3 | 27.50 € | 82.50 € |  |  |  | 82.50 € |
| 21 | Plan de Gestión de recursos | Equipo de dirección de proyecto | 12 | 27.50 € | 330 € |  |  |  | 330 € |
| 22 | Matriz de asignación de responsabilidades | Equipo de dirección de proyecto | 3 | 27.50 € | 82.50 € |  |  |  | 82.50 € |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Gestión de adquisiciones y costes | Código de Cuenta | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | SUPUESTOS | RESTRICCIONES |
| --- | --- | --- |
| Llevar a cabo toda la documentación relacionada con el plan de gestión de adquisiciones, el plan de gestión de costes, el plan de gestión del cambio y plan de gestión de la configuración | Disponibilidad del equipo de trabajo y aprobación del patrocinador. | Plazo de entrega el 31 de octubre de 2025, presupuesto limitado. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO | HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrega de Plan de Dirección de Proyecto | 31/10/2025 |  |  |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| 23 | Plan de Gestión de Adquisiciones | Equipo de dirección de proyecto | 3 | 27.50 € | 82.50 € |  |  |  | 82.50 € |
| 24 | Plan de Gestión de Costes | Equipo de dirección de proyecto | 12 | 27.50 € | 330 € |  |  |  | 330 € |
| 25 | Plan de Gestión del Cambio y de la Configuración | Equipo de dirección de proyecto | 12 | 27.50 € | 330 € |  |  |  | 330 € |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Análisis y diseño | Código de Cuenta | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | SUPUESTOS | RESTRICCIONES |
| --- | --- | --- |
| Llevar a cabo el análisis de requisitos y diseño de la base de datos para dar soporte a estos requisitos | Disponibilidad del analista funcional y responsable de calidad, aprobación del patrocinador y estabilidad de los requisitos. | Plazo de entrega el 3 de noviembre de 2025 y presupuesto limitado. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO | HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio iteración 1 | 03/11/2025 |  |  |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| 26 | Análisis de requisitos y diseño base de datos | Analista funcional | 9 | 25.47 € | 229.23 € |  |  |  | 229.23 € |
| 26 | Análisis de requisitos y diseño base de datos | Responsable de calidad | 9 | 24.18 € | 217.62 € |  |  |  | 217.62 € |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Desarrollo | Código de Cuenta | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | SUPUESTOS | RESTRICCIONES |
| --- | --- | --- |
| Llevar a cabo el desarrollo del proyecto | Disponibilidad del equipo de desarrollo, aprobación del patrocinador, entornos de desarrollo preparados y equipo formado. | Plazo de entrega el 10 de noviembre de 2025, presupuesto limitado y uso de Django. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO | HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio iteración 2 | 10/11/2025 |  |  |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| 27 | Desarrollo del catálogo | Equipo de desarrollo | 42 | 20 € | 840 € |  |  |  | 840 € |
| 28 | Desarrollo de cesta de compra | Equipo de desarrollo | 42 | 20 € | 840 € |  |  |  | 840 € |
| 29 | Desarrollo proceso de compra | Equipo de desarrollo | 42 | 20 € | 840 € |  |  |  | 840 € |
| 30 | Desarrollo inventarios | Equipo de desarrollo | 42 | 20 € | 840 € |  |  |  | 840 € |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Pruebas | Código de Cuenta | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | SUPUESTOS | RESTRICCIONES |
| --- | --- | --- |
| Elaboración de una batería de pruebas y corrección de errores realizados en desarrollo. | Disponibilidad del equipo de desarrollo, aprobación del patrocinador, entornos de prueba adecuados e identificación y resolución de errores. | Plazo de entrega el 17 de noviembre de 2025, presupuesto limitado y dependencia de que las funcionalidades estén correctamente desarrolladas. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO | HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio iteración 3 | 17/11/2025 |  |  |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| 31 | Pruebas | Equipo de desarrollo | 15 | 100 € | 1500 € |  |  |  | 1500 € |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Despliegue | Código de Cuenta | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | SUPUESTOS | RESTRICCIONES |
| --- | --- | --- |
| Elaboración de una batería de pruebas y corrección de errores realizados en desarrollo. | Disponibilidad del equipo de desarrollo, aprobación del patrocinador, preparación y estabilidad del entorno de despliegue. | Plazo de entrega el 5 de diciembre de 2025, presupuesto limitado y dependencia de que las funcionalidades estén correctamente desarrolladas y probadas. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO | HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Despliegue | 5/12/2025 |  |  |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| 32 | Despliegue | Equipo de desarrollo | 6 | 20 € | 120 € |  |  |  | 120 € |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Cierre | Código de Cuenta | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | SUPUESTOS | RESTRICCIONES |
| --- | --- | --- |
| Preparación de presentaciones para comunicar resultados o aspectos clave del proyecto. | Disponibilidad del equipo de desarrollo, aprobación del patrocinador y retroalimentación necesaria. | Plazo de entrega el 11 de diciembre de 2025, presupuesto limitado y dependencia a últimos cambios imprevistos. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO | HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Presentaciones | 11/12/2025 |  |  |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| 33 | Informes de seguimiento y desempeño | Equpo de desarrollo | 63 | 2.75 € | 173.25 € |  |  |  | 173.25€ |
| 34 | Informes de seguimiento y desempeño | Responsable de calidad | 63 | 12.09€ | 761.67 € |  |  |  | 761.67€ |
| 35 | Lecciones aprendidas | Responsable de calidad | 9 | 12.09€ | 108.81 € |  |  |  | 108.81€ |
| 35 | Lecciones aprendidas | Equpo de dirección | 9 | 27.5 € | 247.5 € |  |  |  | 247.5€ |
| 36 | Informe de cierre | Responsable de calidad | 9 | 12.09€ | 108.81 € |  |  |  | 108.81€ |
| 36 | Informe de cierre | Responsable de calidad | 9 | 12.09€ | 108.81 € |  |  |  | 108.81€ |