| PROYECTO | Tienda virtual sobre moda personalizada | CÓDIGO DE PROYECTO | 2025-001 | FECHA DE ELABORACIÓN | 10/10/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES (FAE)

Para asegurar una correcta planificación, asignación y control de los recursos asociados al desarrollo y operación del proyecto, se aplicarán las siguientes normas: Normas Técnicas y Legales - Cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad vigente para garantizar condiciones adecuadas de trabajo. - Uso de licencias de software válidas para evitar sanciones legales. Normas Administrativas y Financieras - Definición clara de roles, responsabilidades y jerarquías para optimizar la gestión del equipo. - Control y seguimiento del presupuesto destinado a recursos humanos, materiales y tecnológicos. Normas Tecnológicas y Digitales - Uso de herramientas colaborativas (GitHub) para la asignación y seguimiento de tareas. - Actualización continua del entorno de desarrollo y las herramientas técnicas utilizadas por el equipo.

RECURSOS HUMANOS

| ROL | RESPONSABILIDADES | UNIDADES | HABILIDADES |
| --- | --- | --- | --- |
| Rol 1: Director de Proyecto (PM) | Coordinar todas las fases del proyecto, planificar el cronograma, gestionar el alcance, los costes y los riesgos, y mantener la comunicación con el cliente. | 5 | Liderazgo, gestión de equipos, planificación, comunicación, gestión de riesgos. |
| Rol 2: Analista Funcional. | Recopilar y analizar requisitos, elaborar documentación funcional, validar el alcance con el cliente, y asegurar la trazabilidad de los requisitos. | 5 | Análisis de requisitos, comunicación con stakeholders, documentación técnica, pensamiento crítico. |
| Rol 3: Desarrollador | Implementar la lógica del servidor, conexión con la base de datos y servicios externos (p. ej., pasarela de pago). Garantizar seguridad y rendimiento. Además, Desarrollar la interfaz de usuario, implementar la lógica del cliente, conectar con el backend y asegurar la experiencia de usuario. | 5 | Django autenticación, seguridad, UX/UI, pruebas funcionales.. |
| Rol 4: Responsable de Calidad (QA) | Diseñar y ejecutar pruebas funcionales, de rendimiento y de seguridad. Validar entregables según criterios de aceptación. | 5 | Testing manual y automatizado, herramientas QA, atención al detalle, documentación.. |

CALENDARIO DE RECURSOS HUMANOS

| Rol | Inicio (16/09/25-18/09/25) | Planificación(23/09/25-28/10/25) | Análisis y diseño (29/10/25-31/10/25) | Desarrollo (1/11/25-19/11/25) | Pruebas (20/11/25-28/11/25) | Cierre y Entrega (1/12/25-3/12/25) | Dedicación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Director de Proyecto (PM) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Parcial (seguimiento continuo) |
| Analista Funcional | ● | ● | ● | ○ |  |  | Parcial (inicio, requisitos y validación) |
| Desarrollador |  | ○ | ● | ● | ● |  | Completa (desarrollo) |
| Responsable de Calidad (QA) |  |  |  | ○ | ● | ● | Parcial (verificación y validación final) |

PLAN DE FORMACIÓN

Se formará al equipo de desarrollo sobre las tecnologías a utilizar durante la ejecución del proyecto (Django). Esta formación comenzará diez días antes del comienzo de la primera iteración y tendrá como objetivo que el equipo de desarrollo se familiarice con el framework para llevar a cabo el desarrollo de forma más ágil.

PLAN DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSA

- Reconocimiento verbal en reuniones semanales. - Mención en los informes o presentaciones del proyecto - Recompensas simbólicas como: - Elección del tema o logo del proyecto en la siguiente entrega. - Publicación de la aportación destacada en el repositorio o documentación. - Pequeños detalles motivacionales (por ejemplo, un desayuno o actividad grupal)

RECURSOS FÍSICOS

| RECURSO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| Ordenadores portátiles | 5 | Equipos personales de los miembros del grupo para el desarrollo y pruebas del sistema. |
| Teléfonos móviles | 5 | Dispositivos personales utilizados para la comunicación |
| Automóviles | 4 | Vehículos de transporte personal |
| Proyector | 1 | Utilizado para presentaciones y demostraciones del avance del proyecto. |

CALENDARIO DE RECURSOS FÍSICOS

| Rol | Inicio (16/09/25-18/09/25) | Planificación(23/09/25-28/10/25) | Análisis y diseño (29/10/25-31/10/25) | Desarrollo (1/11/25-19/11/25) | Pruebas (20/11/25-28/11/25) | Cierre y Entrega (1/12/25-3/12/25) | Dedicación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ordenadores portátiles | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Equipos personales utilizados por todos los miembros del grupo durante todo el proyecto para desarrollo, documentación y pruebas. |
| Teléfonos móviles | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Dispositivos utilizados constantemente para comunicación interna, coordinación y pruebas en entorno móvil. |
| Automóviles | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Vehículos de transporte personal empleados para reuniones presenciales y coordinación entre integrantes) |
| Proyector | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Recurso común para presentaciones semanales de avances, revisiones de diseño y demostraciones finales. |

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE LOS RECURSOS