| PROYECTO | Tienda virtual sobre moda personalizada | CÓDIGO DE PROYECTO | 2025-001 | FECHA DE ELABORACIÓN | 10/10/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES (de los FAE)

Para prevenir, reducir y controlar riesgos asociados al desarrollo y operación del proyecto, se aplicarán las siguientes normas: - Normas Técnicas y Legales - Protección de diseños y datos personales para reducir riesgos legales y reputacionales. - Normas Administrativas y Financieras - Pasarelas de pago certificadas para reducir riesgos en transacciones. - Normas Tecnológicas y Digitales - Ciberseguridad y privacidad para prevenir fugas de información o ataques. - Certificados SSL, mantenimiento y respaldos para evitar caídas de la plataforma o pérdida de datos.

CATEGORÍAS DE RIESGOS

- Externos a la organización. - Asociados a permisos y licencias. - Asociados a normas y legislaciones. - Asociados a los recursos. - Asociados a las adquisiciones. - Asociados a la dirección del proyecto. - Asociados al desempeño. - Asociados a la calidad. - Asociados al alcance. - Asociados a los requisitos. - Asociados a la tecnología. - Asociados a la seguridad.

METODOLOGÍA PARA RECOGIDA DE RIESGOS

Los riesgos se recopilarán mediante el análisis de los requisitos y supuestos recogidos. Además, la recopilación de riesgos es un proceso iterativo por lo que podrán surgir nuevos riesgos a medida que avanza el ciclo de vida del proyecto.

METODOLOGÍA PARA ANÁLISIS DE RIESGOS

- Recopilamos los riesgos del proyecto en reuniones con el equipo del proyecto. - Para cada riesgo, indicamos quién lo ha aportado. - Calificamos cada riesgo en base a una escala predefinida. - Categorizamos y priorizamos los riesgos. - Para cada riesgo, indicamos quién será el responsable de: - Planificar la respuesta al riesgo. - Realizar el seguimiento del riesgo. - Ejecutar la respuesta al riesgo.

METODOLOGÍA PARA PRIORIZACIÓN DE RIESGOS

- Para cada riesgo, analizaremos por un lado la probabilidad de ocurrencia y por otro lado el impacto en el proyecto. - Utilizaremos dos escalas predefinidas: - Escala de probabilidad - Escala de impacto - El resultado del análisis será un valor que llamaremos valor de riesgo y que calculamos como: - PROBABILIDAD * IMPACTO = VALOR DEL RIESGO

RESERVAS DE CONTINGENCIA

Se establecerán reservas de contingencia del 10 % del tiempo total estimado para las actividades más críticas, con el fin de mitigar el impacto de posibles retrasos que puedan afectar de forma significativa al cronograma. En caso necesario, podrán contemplarse reservas presupuestarias adicionales para cubrir riesgos con alto impacto económico. La utilización de estas reservas será autorizada por la organización y quedará registrada en el informe de seguimiento de riesgos correspondiente.

PROTOCOLOS PARA CONTINGENCIAS

#### 1. Riesgos de Alcance - Acción inmediata: Detener entregas afectadas y revisar el cambio propuesto. - Tiempo máx.: 24 h. - Comunicación: Informar al equipo y tomar decisión conjunta. - Post: Registrar cambios y actualizar riesgos. #### 2. Riesgos de Tiempo - Acción inmediata: Reorganizar tareas y activar reservas de contingencia. - Tiempo máx.: 12 h. - Comunicación: Avisar al equipo y ajustar cronograma. - Post: Documentar la modificación. #### 3. Riesgos de Costes - Acción inmediata: Analizar la desviación y usar la reserva económica si es necesario. - Tiempo máx.: 48 h. - Comunicación: Informar al equipo y redefinir prioridades si aplica. - Post: Registrar cambios en alcance o plazos. #### 4. Riesgos de Calidad - Acción inmediata: Detener entregas, revisar procesos y realizar correcciones. - Tiempo máx.: 24 h. - Comunicación: Informar al equipo y reprogramar entregas. - Post: Documentar y actualizar registro de riesgos.

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS

| EDT # | PAQUETE DE TRABAJO | ACTIVIDAD Actividad a incluir en el Diccionario de la EDT del paquete de trabajo. | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Análisis y diseño | Reestructuración de la base de datos en caso de cambios de requisitos. | Organización |
| 3.2 | Desarrollo | Reelaboración de la funcionalidad en caso de cambios en requisitos. | Organización |
| 3.3 | Pruebas | Reelaboración de las pruebas en caso de no cubrir el porcentaje de cobertura pertinente o cambios en el desarrollo | Organización |
| 3.4 | Despliegue | Seguimiento de posibles cambios en las condiciones de las plataformas en las que se despliegue | Organización |

| INFORMES A ELABORAR |  |
| --- | --- |
| # | DESCRIPCIÓN |
| 1 | Análisis del impacto de los riesgos registrados |

ROLES Y RESPONSABLES

| ROL | RESPONSABLE |
| --- | --- |
| RECOGIDA DE RIESGOS | Equipo |
| ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN DE RIESGOS | Equipo |
| SEGUIMIENTO DE RIESGOS | Equipo |
| APLICACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA | Equipo |

DEFINICIONES DE PROBABILIDAD

| Muy alta | >= 80% |
| --- | --- |
| Alta | [60%, 80%) |
| Media | [40%, 60%) |
| Baja | [20%, 40%) |
| Muy baja | [1%, 20%) |

DEFINICIONES DE IMPACTO

| NIVEL | ALCANCE | TIEMPO | COSTES | CALIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Muy alto | Afecta a más del 30% de los paquetes de trabajo. | Extiende la duración del proyecto más del 5%. | Aumenta los costes más del 7%. | Afecta a más del 10% de los entregables o causa productos inaceptables y rechazados por el cliente. |
| Alto | Afecta entre el 20% y el 30% de los paquetes de trabajo | Extiende la duración del proyecto menos del 5%. | Aumenta los costes en menos del 7%. | Afecta entre el 5% y el 10% de los entregables o provoca incumplimiento parcial de estándares de calidad. |
| Medio | Afecta entre el 10% y el 20% de los paquetes de trabajo. | Extiende la duración del proyecto menos del 2%. | Aumenta los costes en menos del 5%. | Afecta entre el 3% y el 5% de los entregables o requiere retrabajos moderados para cumplir con la calidad.. |
| Bajo | Afecta entre el 5% y el 10% de los paquetes de trabajo. | Afecta a actividades de la cadena crítica, pero no extiende la duración del proyecto. | Aumenta los costes en menos del 3%. | Afecta entre el 1% y el 3% de los entregables o genera defectos menores fácilmente corregibles. |
| Muy bajo | Afecta a menos del 5% de los paquetes de trabajo. | No afecta a actividades de la cadena crítica. | Aumenta los costes en menos del 1%. | Afecta a menos del 1% de los entregables o incumple estándares mínimos sin impacto funcional. |

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO ALCANCE

| Muy alto | 0.9 | 2.7 | 4.5 | 6.3 | 8.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alto | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 4.9 | 6.3 |
| Medio | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 |
| Bajo | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 |
| Muy bajo | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
|  | Muy bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto |

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO TIEMPO

| Muy alto | 0.9 | 2.7 | 4.5 | 6.3 | 8.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alto | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 4.9 | 6.3 |
| Medio | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 |
| Bajo | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 |
| Muy bajo | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
|  | Muy bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto |

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO COSTES

| Muy alto | 0.9 | 2.7 | 4.5 | 6.3 | 8.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alto | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 4.9 | 6.3 |
| Medio | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 |
| Bajo | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 |
| Muy bajo | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
|  | Muy bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto |

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO CALIDAD

| Muy alto | 0.9 | 2.7 | 4.5 | 6.3 | 8.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alto | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 4.9 | 6.3 |
| Medio | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 |
| Bajo | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 |
| Muy bajo | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
|  | Muy bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto |