| PROYECTO | Tienda virtual sobre moda personalizada | CÓDIGO DE PROYECTO | 2025-001 | FECHA DE ELABORACIÓN | 07/10/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 1 | Acta de Constitución | Elaboración y aprobación del Acta de Constitución del proyecto por parte del patrocinador. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 1 | Inicio |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| H-1 Entrega Plan de Dirección Proyecto | 31/10/2025 | El Acta de Constitución es necesaria para el desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto. |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| Ninguna |  |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 4 Plan de Dirección de proyecto |  |
| 5 Plan de Gestión de comunicaciones |  |
| 8 Plan de Gestión de requisitios |  |

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

El patrocinador debe aprobar el acta antes de avanzar con las siguientes actividades. Se requiere la validación formal del patrocinador para comenzar.

RECURSOS NECESARIOS

Equipo de dirección del proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 2 | Registro de Interesados | Elaboración y aprobación por parte del patrocinador del Registro de Interesados |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 1 | Inicio |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| H-1 Entrega Plan de Dirección Proyecto | 31/10/2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| Ninguna |  |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| Ninguna |  |

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

El patrocinador debe validar y aprobar el registro de interesados

RECURSOS NECESARIOS

Equipo de dirección del proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 3 | Registro de Supuestos | Elaboración y aprobación por parte del patrocinador del Registro de Supuestos |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 1 | Inicio |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| H-1 Entrega Plan de Dirección Proyecto | 31/10/2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| Ninguna |  |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| Ninguna |  |

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

El patrocinador debe validar y aprobar el registro de supuestos

RECURSOS NECESARIOS

Equipo de dirección del proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 4 | Plan de dirección de proyecto | Elaboración y aprobación por parte del patrocinador del Plan de Dirección de Proyecto |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 2.1 | Planificación. Plan de dirección del proyecto |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| H-1 Entrega Plan de Dirección Proyecto | 31/10/2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1 Acta de Constitución |  |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| Ninguna |  |

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

El patrocinador debe validar y aprobar el plan de dirección de proyecto

RECURSOS NECESARIOS

Equipo de dirección del proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 5 | Plan de Gestión de Comunicaciones | Elaboración y aprobación por parte del patrocinador del Plan de Gestión de Comunicaciones |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 2.2 | Planificación. Plan de gestión de comunicaciones |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| H-1 Entrega Plan de Dirección Proyecto | 31/10/2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1 Acta de Constitución |  |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| Ninguna |  |

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

El patrocinador debe validar y aprobar el plan de gestión de comunicaciones

RECURSOS NECESARIOS

Equipo de dirección del proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 6 | Plan de Gestión de Requisitos | Elaboración y aprobación por parte del patrocinador del plan de gestión de requisitos |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 2.3.1 | Planificación. Alcance. Requisitos |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| H-1 Entrega Plan de Dirección Proyecto | 31/10/2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1 Acta de Constitución |  |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 7 Registro de requisitos |  |

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

El patrocinador debe validar y aprobar el plan de gestión de requisitos

RECURSOS NECESARIOS

Analista funcional

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 7 | Registro de Requisitos | Elaboración y aprobación por parte del patrocinador del registro de requisitos |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 2.3.1 | Planificación. Alcance. Requisitos |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| H-1 Entrega Plan de Dirección Proyecto | 31/10/2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 6 Plan de gestión de requisitos |  |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 8 Matriz de trazabilidad de requisitos |  |

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

El patrocinador debe validar y aprobar el registro de requisitos

RECURSOS NECESARIOS

Analista funcional

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 8 | Matriz de trazabilidad de requisitos | Elaboración y aprobación por parte del patrocinador del Plan de Gestión de Comunicaciones |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 2.3.1 | Planificación. Alcance. Requisitos |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| H-1 Entrega Plan de Dirección Proyecto | 31/10/2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 7 Registro de Requisitos |  |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 9 Plan de Gestión del Alcance |  |

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

El patrocinador debe validar y aprobar el plan de gestión de comunicaciones

RECURSOS NECESARIOS

Analista funcional

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 9 | Plan de Gestión del Alcance | Elaboración y aprobación por parte del patrocinador del Plan de Gestión del Alcance |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 2.3.2 | Planificación. Alcance. Plan de gestión y enunciado del alcance |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| H-1 Entrega Plan de Dirección Proyecto | 31/10/2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 8 Matriz de trazabilidad de requisitos |  |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 10 Enunciado del Alcance |  |

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

El patrocinador debe validar y aprobar el plan de gestión del alcance

RECURSOS NECESARIOS

Equipo de dirección del proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 10 | Enunciado del Alcance | Elaboración y aprobación por parte del patrocinador del Enunciado del Alcance |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 2.3.2 | Planificación. Alcance. Plan de gestión y enunciado del alcance |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| H-1 Entrega Plan de Dirección Proyecto | 31/10/2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 9 Plan de Gestión del Alcance |  |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 11 EDT |  |

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

El patrocinador debe validar y aprobar el enunciado del alcance

RECURSOS NECESARIOS

Equipo de dirección del proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 11 | EDT | Definición y documentación de la EDT. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 2.3.3 | EDT |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| H1- Entrega Plan de Dirección de Proyecto | 31/10/2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 10 Enunciado del Alcance |  |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 12 Diccionario EDT |  |

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

El enunciado del Alcance estará completo para la realización del EDT

RECURSOS NECESARIOS

Equipo de dirección del proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 12 | Diccionario EDT | Definición y elaboración del diccionario EDT. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 2.3.3 | EDT |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| H1- Entrega Plan de Dirección de Proyecto | 31/10/2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 11 EDT |  |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 13 Plan de Gestión del Cronograma |  |

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

El EDT estará bien elaborado para la correcta elaboración del diccionario EDT

RECURSOS NECESARIOS

Equipo de dirección del proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 13 | Plan de Gestión del Cronograma | Elaboración del cronograma de actividades del proyecto. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 2.4 | Gestión de actividades y cronograma |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| H1- Entrega Plan de Dirección de Proyecto | 31/10/2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 12 Diccionario EDT | Ninguno |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 14 Lista de actividades |  |

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

El diccionario EDT estará bien elaborado para la correcta elaboración del cronograma

RECURSOS NECESARIOS

Equipo de dirección del proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 14 | Lista de Actividades | Elaboración de la Lista de Actividades |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 2.4 | Gestión de actividades y cronograma |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| H1- Entrega Plan de Dirección de Proyecto | 31/10/2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 13 Plan de Gestión del Cronograma |  |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 15 Atributos de Actividad |  |
| 17 Cronograma |  |

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

El cronograma estará bien elaborado para la correcta elaboración de la lista de actividades

RECURSOS NECESARIOS

Equipo de dirección del proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 15 | Atributos de actividad | Elaboración de este documento. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 2.4 | Gestión de actividades y cronograma |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| H1- Entrega Plan de Dirección de Proyecto | 31/10/2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 14 Lista de actividades |  |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| Ninguna |  |

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

La lista de actividades estará bien elaborada para la correcta elaboración de los atributos de calidad

RECURSOS NECESARIOS

Equipo de dirección del proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 16 | Lista de hitos | Elaboración de la Lista de Hitos |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 2.4 | Gestión de actividades y cronograma |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| H1- Entrega Plan de Dirección de Proyecto | 31/10/2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 13 Plan de Gestión del Cronograma | Ninguno |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| Ninguna |  |

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

El plan de gestión del cronograma estará bien elaborado para la correcta elaboración de la lista de hitos

RECURSOS NECESARIOS

Equipo de dirección del proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 17 | Cronograma | Elaboración del Cronograma en MS Project |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 2.4 | Gestión de actividades y cronograma |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| H1- Entrega Plan de Dirección de Proyecto | 31/10/2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 14 Lista de actividades |  |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 18 Plan de Gestión de la Calidad |  |
| 19 Plan de Gestión de Riesgos |  |
| 21 Plan de Gestión de Recursos |  |

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

La lista de actividades estará bien elaborada para la correcta elaboración del cronograma en MS Project

RECURSOS NECESARIOS

Equipo de dirección del proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 18 | Plan de Gestión de la Calidad | Elaboración y aprobación por parte del patrocinador del plan de gestión de calidad |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 2.5 | Gestión de la calidad y riesgos |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| H1- Entrega Plan de Dirección de Proyecto | 31/10/2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 17 Cronograma |  |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| Ninguna |  |

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

El patrocinador debe validar y aprobar el plan de gestión de calidad

RECURSOS NECESARIOS

Equipo de dirección de proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 19 | Plan de Gestión de riesgos | Elaboración y aprobación por parte del patrocinador del plan de gestión de riesgos |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 2.5 | Gestión de la calidad y riesgos |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| H-1 Plan de dirección de proyecto | 31/10/2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 17 Cronograma |  |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 20 Registro de riesgos |  |

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

El patrocinador debe validar y aprobar el plan de gestión de riesgos

RECURSOS NECESARIOS

Equipo de dirección de proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 20 | Registro de Riesgos | Elaboración y aprobación por parte del patrocinador del Registro de Riesgos |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 2.5 | Gestión de la calidad y riesgos |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| H-1 Plan de dirección de proyecto | 31/10/2025 |  |
| H-2 Inicio Iteración 1 | 03/11/2025 | Relacionado con la identificación y evaluación de riesgos. |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 19 Plan de Gestión de Riesgos |  |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| Ninguna |  |

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

El patrocinador debe validar y aprobar el registro de riesgos

RECURSOS NECESARIOS

Equipo de dirección de proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 21 | Plan de Gestión de recursos | Elaboración y aprobación por parte del patrocinador del plan de gestión de recursos |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 2.5 | Gestión de la calidad y riesgos |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| H-1 Plan de dirección de proyecto | 31/10/2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 17 Cronograma |  |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 22 Matriz de asignación de responsabilidades |  |
| 23 Plan de Gestión de Adquisiciones |  |
| 24 Plan de Gestión de Costes |  |
| 25 Plan de Gestión del Cambio y de la Configuración |  |

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

El patrocinador debe validar y aprobar el plan de gestión de recursos

RECURSOS NECESARIOS

Equipo de dirección de proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 22 | Matriz de asignación de responsabilidades | Elaboración de la matriz de responsabilidades de cada miembro del equipo. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 2.5 | Gestión de la calidad y riesgos |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| H-1 Plan de dirección de proyecto | 31/10/2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 21 Plan de Gestión de recursos |  |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| Ninguna |  |

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

El plan de gestión de recursos estará bien elaborado para la correcta elaboración de la matriz de responsabilidades de cada miembro del equipo

RECURSOS NECESARIOS

Equipo de dirección de proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 23 | Plan de Gestión de Adquisiciones | Elaboración del plan de Gestión de Adquisiciones |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 2.6 | Gestión de adquisiciones y costes |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| H-1 Plan de dirección de proyecto | 31/10/2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 21 Plan de Gestión de Recursos |  |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| Ninguna |  |

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

El plan de gestión de recursos estará bien elaborado para la correcta elaboración de la elaboración del plan de Gestión de Adquisiciones

RECURSOS NECESARIOS

Equipo de dirección de proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 24 | Plan de Gestión de Costes | Elaboración del plan de Gestión de Costes |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 2.6 | Gestión de adquisiciones y costes |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Plan de dirección de proyecto | 31/10/2025 | Relacionado con la planificación y control de los costos del proyecto. |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 21 Plan de Gestión de recursos |  |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| Ninguno |  |

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

El plan de gestión de recursos estará bien elaborado para la correcta elaboración de la elaboración del plan de Gestión de Costes

RECURSOS NECESARIOS

Equipo de dirección de proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 25 | Plan de Gestión del Cambio y de la Configuración | Elaboración del plan de Gestión del Cambio y de la Configuración |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 3.1 | Análisis y diseño |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| H-1 Plan de dirección de proyecto | 31/10/2025 | Relacionado con la gestión de modificaciones durante el proyecto. |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 21 Plan de Gestión de recursos |  |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 26 Análisis de requisitos y diseño base de datos |  |

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

El plan de gestión de recursos estará bien elaborado para la correcta elaboración de la elaboración del plan de Gestión de Cambio y de la Configuración

RECURSOS NECESARIOS

Equipo de dirección del proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 26 | Análisis de requisitos y diseño base de datos | Análisis de los requisitos y diseño la base de datos |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 3.2 | Desarrollo |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| H-2 Iteración 1 | 03/11/2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 25 Plan de Gestión del Cambio y de la Configuración |  |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 27 Desarrollo del catálogo |  |
| 28 Desarrollo de cesta de compra |  |
| 29 Desarrollo proceso de compra |  |
| 30 Desarrollo inventarios |  |
| 31 Informes de seguimiento y desempeño |  |

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

El plan de gestión del Cambio y de la Configuración estará bien elaborado para la correcta elaboración de Análisis de los requisitos y diseño la base de datos

RECURSOS NECESARIOS

Analista funcional

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 27 | Desarrollo del catálogo | Estructuración del catálogo y navegación por categorías |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 3.2 | Desarrollo |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| H-3 Inicio Iteración 2 | 10/11/2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 26 Análisis de requisitos y diseño base de datos |  |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 31 Pruebas |  |

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

El Análisis de requisitos y diseño base de datos estará bien elaborado para el correcto desarrollo del catálogo

RECURSOS NECESARIOS

Equipo de desarrollo

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 28 | Desarrollo de cesta de compra | Desarrollo del proceso de compra en tres pasos |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 3.2 | Desarrollo |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| H-3 Iteración 2 | 10/11/2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 26 Análisis de requisitos y diseño base de datos |  |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 31 Pruebas |  |

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

El Análisis de requisitos y diseño base de datos estará bien elaborado para el correcto desarrollo de la cesta de compra

RECURSOS NECESARIOS

Equipo de desarrollo

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 29 | Desarrollo proceso de compra | implementación de seguridad en el proceso de pago |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 3.2 | Desarrollo |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| H-3 Iteración 2 | 10/11/2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 26 Análisis de requisitos y diseño base de datos |  |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 31 Pruebas |  |

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

El Análisis de requisitos y diseño base de datos estará bien elaborado para el correcto desarrollo del proceso de compra

RECURSOS NECESARIOS

Equipo de desarrollo

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 30 | Desarrollo inventarios | Desarrollo de la función de búsqueda en la página de inicio |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 3.2 | Desarrollo |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| H-3 Iteración 2 | 10/11/2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 26 Análisis de requisitos y diseño base de datos |  |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 31 Pruebas |  |

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

El Análisis de requisitos y diseño base de datos estará bien elaborado para el correcto desarrollo de inventarios

RECURSOS NECESARIOS

Equipo de desarrollo

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 31 | Pruebas | Implementación de control de inventarios y productos agotados |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 3.3 | Pruebas |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| H-4 Iteración 3 | 17/11/2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 27 Desarrollo del catálogo |  |
| 28 Desarrollo de cesta de compra |  |
| 29 Desarrollo proceso de compra |  |
| 30 Desarrollo inventarios |  |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 32 Despliegue |  |

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

El Desarrollo del catálogo, de cesta de compra, de proceso de compra y de inventarios estará bien elaborado para realizar las pruebas

RECURSOS NECESARIOS

Equipo de desarrollo

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 32 | Despliegue | Integración de métodos de pago seguros y protección de datos |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 3.4 | Despliegue |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| H-5 Despliegue de la aplicación | 05/12/2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 31 Pruebas |  |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 34 Lecciones aprendidas |  |
| 35 Informe de cierre |  |

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

Las pruebas se habrán realizado bien para el despliegue

RECURSOS NECESARIOS

Equipo de desarrollo

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 33 | Informes de seguimiento y desempeño | Pruebas de visibilidad y gestión de la cesta de la compra |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 4 | Cierre |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| H-6 Presentaciones | 11/12/2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 26 Análisis de requisitos y diseño base de datos |  |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| Ninguna |  |

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

El análisis de requisitos y diseño base de datos estará bien realizado para Informes de seguimiento y desempeño

RECURSOS NECESARIOS

Equipo de dirección de proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 34 | Lecciones aprendidas | Verificación de la estructura del catálogo y la navegación |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 4 | Cierre |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| H-6 Presentaciones | 11/12/2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 32 Despliegue |  |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| Ninguna |  |

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

El despliegue estará bien realizado para la elaboración de las lecciones aprendidas

RECURSOS NECESARIOS

Equipo de dirección de proyecto, responsable de calidad

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 35 | Informe de cierre | Validación del proceso de compra simplificado |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 4 | Cierre |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| H-6 Presentaciones | 11/12/2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 32 Despliegue |  |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| Ninguna |  |

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

El despliegue estará bien realizado para la elaboración del informe de cierre

RECURSOS NECESARIOS

Equipo de dirección de proyecto, responsable de calidad