| PROYECTO | Tienda virtual sobre moda personalizada | CÓDIGO DE PROYECTO | 2025-001 | FECHA DE ELABORACIÓN | 16/10/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES (FAE)

a) Normas Técnicas y Legales - Cumplir con las normativas legales y fiscales en todos los gastos. b) Normas Administrativas y Financieras - Monitorear los costos para mantenerlos dentro del presupuesto. - Los gastos deben ser aprobados por el Director del Proyecto antes de ejecutarse. c) Normas Tecnológicas y Digitales - Utilizar herramientas digitales para gestionar y controlar los costos. - Registrar todos los gastos y pagos de forma digital.

DOCUMENTOS APLICABLES (APO)

- Plan de Gestión de Costes: Documento principal que define cómo se gestionarán los costos del proyecto, incluyendo las estimaciones y el control de gastos. - Plan de Gestión de Recursos: Detalla los recursos físicos y humanos necesarios, y cómo se gestionarán los costes asociados con su adquisición y utilización. - Plan de Gestión del Cronograma: Define los plazos y fechas claves para el proyecto, lo cual influye en la estimación y control de los costos asociados a cada fase. - Plan de Gestión de la Calidad: Establece los criterios de calidad que deben cumplirse, lo que impacta en los costos de los recursos y las pruebas necesarias para asegurar la calidad. - Plan de Gestión de Riesgos: Identifica los riesgos asociados con el presupuesto, como posibles sobrecostos, y las estrategias para mitigar esos riesgos. - Plan de Gestión del Alcance: Define los entregables del proyecto, lo que ayuda a evitar que los costos se descontrolen debido a cambios no planificados en el alcance.

| TÉCNICAS DE ESTIMACIÓN |  |
| --- | --- |
| # | TÉCNICA |
| 1 | Método PERT de estimación |

| TIPOS DE COSTES |  |
| --- | --- |
| CONCEPTO O PARTIDA | ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE COSTES |
| Costes Directos | Costes de personal, Gastos de viajes, Auditorías de calidad, Materiales y equipos utilizados. |
| Costes Indirectos | Gestión, impuestos, espacios de trabajo compartidos, licencias software compartidas |

| UNIDADES MONETARIAS |  |
| --- | --- |
| MONEDA | PRECISIÓN |
| EUR | 2 decimales |

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES

- Supuestos: -El proyecto se desarrollará bajo el presupuesto total de 15.000 EUR. + IVA -Se utilizarán tecnologías open-source siempre que sea posible para reducir costes. -Los costes de recursos humanos son estimaciones que pueden ajustarse en función de las necesidades del proyecto. - Restricciones: -El presupuesto máximo es de 15.000 EUR y no se puede superar en ninguna circunstancia. -El coste de los recursos humanos y los materiales está sujeto a fluctuaciones en el mercado.

INFORMES DE COSTES Y FORMATO

#### Informe de Costes de Actividades Específicas: donde se detallan los costes específicos asociados a actividades clave dentro del proyecto. #### Se dice la Actividad, que define la actividad o fase clave, el coste estimado para esa actividad, el coste real incurrido en esa actividad, y la desviación, es decir, la diferencia entre el coste estimado y el real.

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE COSTES

| EDT # | PAQUETE DE TRABAJO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Análisis y diseño | Seguimiento de la desviación de costes en el desarrollo de la actividad. | Jefe de proyecto |
| 3.2 | Desarrollo | Seguimiento de la desviación de costes en el desarrollo de la actividad. | Jefe de proyecto |
| 3.3 | Pruebas | Seguimiento de la desviación de costes en el desarrollo de la actividad. | Jefe de proyecto |
| 3.4 | Despliegue | Seguimiento de la desviación de costes en el desarrollo de la actividad. | Jefe de proyecto |

FORMATO INFORME COSTES ACUMULADOS

| UNIDAD DE TIEMPO | CUENTA DE CONTROL, PAQUETE DE TRABAJO O ACTIVIDAD |
| --- | --- |
| Días | 1 Inicio |
| Días | 2.1 Plan de Dirección de Proyecto |
| Días | 2.2 Plan de gestión de comunicaciones |
| Días | 2.3.1 Requisitos |
| Días | 2.3.2 Plan de Gestión y Enunciado del Alcance |
| Días | 2.3.3 EDT |
| Días | 2.4 Gestión de actividades y cronograma |
| Días | 2.5 Gestión de la Calidad y Riesgos |
| Días | 2.6 Gestión de Adquisiciones y Costes |
| Días | 3.1 Análisis y Diseño |
| Días | 3.2 Desarrollo |
| Días | 3.3 Pruebas |
| Días | 3.4 Despliegue |
| Días | 4 Cierre |

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE LOS COSTES

Para gestionar los costes usaremos Microsoft Project para hacer un seguimiento detallado de los costes en cada fase del desarrollo. Podremos asignar los gastos a cada tarea específica, como el desarrollo o despliegue y comparar el coste real con el estimado a medida que avance el proyecto.

RESERVAS DE CONTINGENCIA

Se establecerán reservas de contingencia del 10% de los costes del proyecto, con el objetivo de cubrir imprevistos relacionados con los costes. Estas reservas estarán disponibles para situaciones inesperadas, como incrementos en los precios de recursos, herramientas, servicios o cualquier otro gasto adicional que pueda surgir durante el desarrollo. Además, se reservará un 5% de reservas de gestión sobre la línea base de coste del proyecto, para cubrir riesgos que puedan surgir no registrados. La utilización de estas reservas será autorizada por el Director del Proyecto y se registrará en los informes de seguimiento de costes.

UMBRALES DE DESVIACIÓN PERMITIDOS

| Reserva | Porcentaje | Uso | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| Contingencia | 10% sobre Costes | Para Riesgos Conocidos | Autoriza el Director del Proyecto |
| Gestión | 5% sobre Línea Base | Para Riesgos Desconocidos | Autoriza el patrocinador |