| Nombre del Proyecto | Tienda virtual sobre moda personalizada | Código del Proyecto | 2025-001 | Fecha de Elaboración | 26/11/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Iteración 1:

| EDT # | PAQUETE DE TRABAJO | ACTIVIDAD # | ACTIVIDAD | % COMPLETADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Análisis y diseño | 26 | Análisis de requisitos y diseño base de datos | 100% |
| 3.2 | Desarrollo | 27 | Desarrollo del catálago | 70% |
| 3.2 | Desarrollo | 28 | Desarrollo de la cesta de compra | 85% |
| 3.2 | Desarrollo | 29 | Desarrollo del proceso de compra | 40% |
| 3.2 | Desarrollo | 30 | Desarrollo del inventario | 15% |
| 3.3 | Pruebas | 31 | Pruebas | 0% |
| 3.5 | Despliegue | 32 | Despliegue | 0% |

Iteración 2:

| EDT # | PAQUETE DE TRABAJO | ACTIVIDAD # | ACTIVIDAD | % COMPLETADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Análisis y diseño | 26 | Análisis de requisitos y diseño base de datos | 100% |
| 3.2 | Desarrollo | 27 | Desarrollo del catálago | 90% |
| 3.2 | Desarrollo | 28 | Desarrollo de la cesta de compra | 100% |
| 3.2 | Desarrollo | 29 | Desarrollo del proceso de compra | 80% |
| 3.2 | Desarrollo | 30 | Desarrollo del inventario | 100% |
| 3.3 | Pruebas | 31 | Pruebas | 0% |
| 3.5 | Despliegue | 32 | Despliegue | 0% |

Iteración 3:

| EDT # | PAQUETE DE TRABAJO | ACTIVIDAD # | ACTIVIDAD | % COMPLETADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Análisis y diseño | 26 | Análisis de requisitos y diseño base de datos | 100% |
| 3.2 | Desarrollo | 27 | Desarrollo del catálago | 100% |
| 3.2 | Desarrollo | 28 | Desarrollo de la cesta de compra | 100% |
| 3.2 | Desarrollo | 29 | Desarrollo del proceso de compra | 100% |
| 3.2 | Desarrollo | 30 | Desarrollo del inventario | 100% |
| 3.3 | Pruebas | 31 | Pruebas | 100% |
| 3.5 | Despliegue | 32 | Despliegue | 100% |

INCIDENCIAS

| INCIDENCIA | PROPUESTA DE SOLUCIÓN | DECISIÓN |
| --- | --- | --- |
| Personalización de ropa | Cambio de estructura de la compra del producto y de la base de datos. | Hemos modificado la interfaz de la pantalla de detalle del producto para seleccionar el texto la imagen y el color del producto que vamos a comprar. Hemos modificado la entidad ítem pedidos para que tenga estas propiedades |

SEGUIMIENTO DE RIESGOS

| RIESGO # | RIESGO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cambios en los requisitos del cliente durante el desarrollo. | Se ha añadido un requisito para la personalización de la ropa que no se había contemplado en un primer momentoc |
| 2 | Definición incompleta o poco detallada del alcance. | No aplica |
| 3 | Errores en el proceso de compra | Dificultad en la implementación del carrito, dando errores en la actualización de la vista con JavaScript. |
| 4 | Riesgos en el tratamiento de datos personales o fuga de información. | No aplica |
| 5 | Falta de coordinación entre los miembros del equipo de desarrollo. | No aplica |
| 6 | Problemas de carga o lentitud en el sitio web. | No aplica |
| 7 | Fallo en la integración del sistema de pagos seguros. | La dificultad de la tarea de implementación de pasarelas de pago ha provocado leves retrasos en el cronograma. |
| 8 | Errores en el control del stock (productos agotados). | No aplica |